## CONSOLIDADO
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU					EXERCÍCIO: (1) 2017
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DA CIDADE					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2017 A 31/12/2017.

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXECÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24)	SITUAÇÃO (25)
MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (23)
		N.° (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRA PARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	N.° (13)	DATA DE INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)

CV-059/2016	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO					19.993.011/0001-48	TERPARV NCORPORAÇÃO LTDA EPP	078/2016	08/08/2016	12 MESES	124.966,86				49.200	65.367,38	45.326,54	45.326,54	110.693,92	EM EXECUÇÃO
TP-092/2016	PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS SEBASTIANA HENRIQUE DUARTE, AURIN HONORATO DE OLIVEIRA , MANOEL OLIVEIRA PINTO					07.271.503/0001-40	EUS CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA EPP	076/2016	22/07/2016	6 MESES	354.785,02				449051-01.13	215.640,50	105.797,58	105.797,58	321.438,08	EM EXECUÇÃO		-215.640,50
Concorrência 001/2014	Pavimentação da rua Tecelão e Pardal no Loteamento Nossa Senhora da Conceição (LOTE III)					08.336.260/0001-44	Barros & Araujo Engenharia Ltda-EPP	023/2015	20/04/2017	120 dias	211.435,80				44.90.51-01.13	75.701,16	-00	-00	75.701,16	EM EXECUÇÃO
Concorrência 001/2014	Pavimentação da rua Rio de Janeiro e África no Loteamento Ana de Albuquerque (LOTE V)					15.587.379/0001-55	Construtora LSG Ltda-ME	022/2015	30/04/2015	120 dias	189.294,43				44.90.51	-00	175.422,31	175.422,31	175.422,31	NÃO INICIADA
Concorrência 001/2015	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, NAS VIAS URBANAS: RUA 2ª TRAVESSA DO CAJÁ; RUA ANTÔNIO BATISTA; RUA BELO JARDIM; RUA SANTA ANGÉLICA; RUA 2ª TRAVESSA MIGODÔNIO PIO DA FONSECA; RUA FREI MIGUELINHO; RUA SANTA ELISABETE; RUA AMAZONAS; RUA LINO; RUA ANTÔNIO ROSEMIRO DO MONTE; RUA JOSÉ ALBINO DA SILVA; RUA BAÍA DA TRAIÇÃO; RUA CORÉIA DO SUL; RUA DA INDEPENDÊNCIA; RUA MIRANDÓPOLIS; RUA ALVORADA, DO MUNICÍPIO DE IGARASSU-PE.	786738/2013	Ministério das Cidades	1.262.667,04	52.611,13	04.649.283/0001-58	Construtora Albino Teixeira Ltda - ME.	028 / 2015	05/06/2015	12 meses	1.315.278,17				44.90.51	867.348,18	-00	-00	867.348,18	EM EXECUÇÃO
Concorrência 002/2015	Pavimentação com drenagem pluvial e recapeamento de vias de acesso nos pontos turisticos.	802347/2014	Ministério do Turismo	1.641.666,82	107.355,99	05.646.333/0001-06	MF Engenharia e equipamentos LTDA.	031 / 2015	19/06/2015	60 dias	1.749.022,81				449051-02.41	147.351,53	106.400,07	106.400,07	253.751,60	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015	Pavimentação e drenagem que serão realizadas nas novas vias urbanas (Rua Manoel Francisco Carneiro; Rua Orlando Uchôa; Rua Sabiá; Rua Anambé e Rua Peroba).	798085/2013	Ministério das Cidades	987.600,00	175.492,14	02.173.244/0001-00	Brasilar Comércio, Indústria e Serviços de Construção LTDA-ME	016 / 2015	28/04/2015	12 meses	1.163.092,14				44.90.51	1.022.367,09	-00	-00	1.022.367,09	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA E TRECHO DA ORLA DO CAIS DE NOVA CRUZ	784198/2013	Ministério do Turismo	585.000,00	31.615,39	35.532.332/0001-00	EMPRESA CONSTRUTORA PAULISTA LTDA.	029 / 2015	08/06/2015	6 meses	616.615,39				44.90.51	102.407,16	-00	-00	102.407,16	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 006/2015	Requalificação da Praça da Bíblia e da Praça Avenida Duarte Coelho	802348/2014	Ministério do Turismo	1.074.005,45	44.750,24	24.124.557/0001-56	MONTE SINAI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	027 / 2015	01/06/2015	6 meses	1.118.755,69				44.90.51	131.730,90	-00	-00	131.730,90	EM EXECUÇÃO
Tomada de preços 011/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO	009/2016	FEM	1.434.641,32	776.203,06	11.563.541/0001-31	CONSTRUTORA CIRINO E MENEZES LTDA	009/2016	29/01/2016	12 MESES	1.685.465,22	29/01/2018	1		449051-71	-00	1.668.167,35	1.668.167,35	1.668.167,35	EM EXECUÇÃO
					TOTAL	2.627.913,90	2.101.113,85	2.101.113,85	4.729.027,75

Responsável pelo preenchimento da ficha:					Responsável pelo preenchimento da ficha:

Prefeito - Mário Ricardo Santos de Lima - CPF n.° 245.421.628-53					Prefeito - Mário Ricardo Santos de Lima - CPF n.° 245.421.628-53

Secretário da Cidade - Amaury Henrique do Nascimento Neto - Eng. Civil - CREA n.° 037.325 - D/PE - CPF n.° 985.040.784-15					Secretário de Infraestrutura - Amaury Henrique do Nascimento Neto - Eng. Civil - CREA n.° 037.325 - D/PE - CPF n.° 985.040.784-15

					322915,19		-00
					-00

					-00

## CONSOLIDADO_GERAL
	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

	UNIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE BONITO PE					EXERCÍCIO: 2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL DE BONITO PE					PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2022 A 31/12/2022

	OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXECÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24)	SITUAÇÃO (25)
	MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (23)
			N.° (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRA PARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	N.° (13)	DATA DE INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)

	DISPENSA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BONITO/PE, LOCALIZADO NA RUA FÉLIX PORTELA, S/N, SALGADO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES E PLANTAS, ANEXOS AO PROCESSO Histórico: ADMINISTRATIVO					35.428.475/0001-68	MANOELLY & FABIANA CONSTRUTORA	08/2022	07/01/2022	23/06/2022	46.702,64	23/06/2022	45 dias		44905100	46.702,64	46.702,64	46.702,64	46.702,64	concluido
	DISPENSA	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS À EXECUÇÃO DE REFORMA DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE BONITO/PE,LOCALIZADO NA RUA CÓNEGO CAVALCANTE, S/N, SALGADO, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES E PLANTAS, ANEXOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO					39.357.688/0001-05	TARUANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	10/2022	11/01/2022	26/02/2022	48.519,33	26/02/2022			44905100	48.519,33	48.519,33	48.519,33	48.519,33	concluido
	DISPENSA	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE DEPOSITO NO PREDIO ADMINISTRATIVO E PINTURA EXTERNA DO PLENARIO AMBOS DESTA CASA LEGISLATIVA					35.428.475/0001-68	MANOELLY & FABIANA CONSTRUTORA	30/2022	16/11/2022	29/12/2022	13.780,62	29/12/2022			44905100	13.780,62	13.780,62	13.780,62	13.780,62	concluido

P

0

	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2022

	UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU					EXERCÍCIO: (1) 2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE SAÚDE DE IGARASSU					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2022 A 31/12/2022 - (ANUAL)

	OBRA OU SERVIÇO					REAJUSTE (R$) (20)	DESPESAS NO EXECÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (25)
	MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (24)
			N.° (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRA PARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	N.° (13)	DATA DE INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)

	RP Nº 023/2020 / PL Nº 048/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI). COMPLEXO HOSPITALAR DE IGARASSU	---	---	---	---	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	386/2021	24/08/2021	12 MESES	R$ 193.268,93	24/08/2022	---	---		44.90.51.00	R$ 127.777,77	R$ 127.777,77	R$ 127.777,77	R$ 180.804,10
	TP Nº 001/2021 / PL Nº 019/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO CASINHA AZUL DE IGARASSU (CECAI)	---	---	---	---	12.087.161/0001-43	CASSIANO FERNANDE DE LIRA CONSTRUTORA EIRELI	387/2021	20/10/2021	3 MESES	R$ 100.760,13	20/01/2022	90 DIAS	R$ 44.686,04		33.90.30.00	R$ 44.686,04	R$ 44.686,04	R$ 44.686,04	R$ 145.446,17
	RP Nº 023/2020 / PL Nº 048/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI). ESF TRÊS LADEIRAS	---	---	---	---	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	418/2021	AGUARDANDO INÍCIO	12 MESES	R$ 74.752,00	08/09/2022	---	---		33.90.39.00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	RP Nº 023/2020 / PL Nº 048/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI). ESF BOA SORTE	---	---	---	---	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	440/2021	22/09/2021	12 MESES	R$ 58.979,19	22/09/2022	---	---		33.90.39.00	R$ 19.737,76	R$ 19.737,76	R$ 19.737,76	R$ 58.979,19
	RP Nº 023/2020 / PL Nº 048/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, COM MÃO DE OBRA INCLUSA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI). UBS SÍTIO VIVER, ESF CAPITÃO FELIPE, REGULAÇÃO E CTA	---	---	---	---	09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	442/2021	23/09/2021	12 MESES	R$ 2.164,74	23/09/2022	---	---		33.90.39.00	R$ 0,00	R$ 1.731,56	R$ 1.731,56	R$ 1.731,56

	Responsável pelo preenchimento da ficha: Victor Hygor Nascimento da Fonseca - CPF 101.074.924-23 - Engenheiro Civil

	Prefeita - Elcione da Silva Ramos Pedrosa Barbosa - CPF 499.797.444-72

	Secretário de Saúde - Ana Claudia Pereira Queiroz Monteiro - 079.113.824-90

	Secretária Executiva de Saúde - José Jobson Tavares Neves - 433.562.814-53

	MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

	UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU					EXERCÍCIO: (2) 2022
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2022 A 31/12/2022

	OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXECÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$) (24)
	MODALIDADE / N.° LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (23)
			N.° (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R$) (9)	CONTRA PARTIDA (R$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	N.° (13)	DATA DE INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (19)

	TP 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO POR LOTES LOTE I: OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA ALBIN STAHLI					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	009/2021	11/01/2022	90 DIAS	R$ 278.200,82	11/04/2022		R$ 131.672,45	409.873,27	44.90.51.00	409.873,27	409.873,27	409.873,27	541.545,72
	TP 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO POR LOTES LOTE II: OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA MARIA DJANIRA					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	009/2021	01/12/2022	90 DIAS	R$ 107.358,72		60 DIAS		107.358,72	44.90.51.00	107.358,72	107.358,72	107.358,72	107.358,72
	TP 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO POR LOTES LOTE III: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CRECHE TIA JANE					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	009/2021	11/01/2022	90 DIAS	R$ 208.989,95	11/04/2022		R$ 86.628,77	295.618,72	44.90.51.00	295.618,72	295.618,72	295.618,72	295.618,72
	TP 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO POR LOTES LOTE IV: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA FLÁVIO PESSOA GUERRA					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	009/2021	11/01/2022	90 DIAS	R$ 111.039,13	27/10/2017		R$ 27.706,42	138.745,55	44.90.51.00	138.745,55	138.745,55	138.745,55	138.745,55
	TP 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA JOAO DE QUEIROZ					19.869.416/0001-79	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	102/2022	24/03/2022	90 DIAS	R$ 203.153,84	22/06/2022		R$ 44.785,29	247.939,13	44.90.51.00	247.939,13	247.939,13	247.939,13	247.939,13
	TP 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA JOSÉ EDUARDO DE BRITO					19.869.416/0001-79	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	102/2022	24/03/2022	90 DIAS	R$ 145.054,41	22/06/2022		R$ 36.251,70	181.306,11	44.90.51.00	181.306,11	181.306,11	181.306,11	181.306,11
	CV 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PROFESSOR E NÚCLEO DE INFORMÁTICA					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	505/2021	26/10/2021		R$ 107.358,72	08/06/2022		R$ 82.420,75	189.779,47	44.90.51.00	189.779,47	189.779,47	189.779,47	189.779,47
	TP 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA EVANGELINA DELGADO					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	640/2021	15/12/2022	90 DIAS	R$ 192.931,32				192.931,32	44.90.51.00	192.931,32	192.931,32	192.931,32	192.931,32
	TP 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NA ESCOLA IRINEU MARQUES					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	640/2021	15/12/2022	90 DIAS	R$ 176.791,08				176.791,08	44.90.51.00	176.791,08	176.791,08	176.791,08	176.791,08
	TP 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ ERONIDES					15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	549/2021	23/12/2021	45 DIAS	R$ 40.884,73	18/05/2022		R$ 9.314,21	50.198,94	44.90.51.00	50.198,94	50.198,94	50.198,94	50.198,94
	TP 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE VIVÊNCIA NA ESCOLA ANA BANDEIRA					15.587.379/0001-55	ROBSON J G DE OLIVEIRA CONSTRUTORA EIRELI	102/2022	23/12/2021	45 DIAS	R$ 111.237,41	18/05/2022		R$ 19.171,34	130.408,75	44.90.51.00	130.408,75	130.408,75	130.408,75	130.408,75
	CC 003/2021	CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO - ESCOLA COM 15 SALAS DE AULA.					00.079.526/0001-09	BWS CONSTRUÇÕES	554/2021	27/12/2021	365 DIAS	R$ 7.754.414,70		180 DIAS	R$ 1.170.572,03	8.924.986,73	44.90.51.00	4.934.171,81	4.934.171,81	4.934.171,81	4.934.171,81
	TP 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE NOVA CRUZ EM PVC/CONCRETO					00.079.526/0001-09	BWS CONSTRUÇÕES	534/2021	07/12/2021	180 DIAS	R$ 2.910.071,24	30/09/2022	180 DIAS	R$ 725.923,04	3.635.994,28	44.90.51.00	3.635.994,28	3.635.994,28	3.635.994,28	3.635.994,28
	PREGÃO 014/2022	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, LOCADOS OU CEDIDOS COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO					09.478.284/0001-09	TECNOPINTE CONSTRUÇÕES	540/2022	12/09/2022	365	R$ 2.813.999,14					44.90.51.00	1.645.020,51	1.645.020,51	1.645.020,51	1.645.020,51
						TOTAL	12.336.137,66	12.336.137,66	12.336.137,66	12.467.810,11

	Responsável pelo preenchimento da ficha: Thiago de Souza Leite - Engenheiro Civil – CREA nº 052659 - CPF: 062.000.154-22
	Secretária de Educação: Andreika Asseker Amarante CPF: 035.103.914-70